**ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от №

г. Брянск

|  |
| --- |
| Об утверждении Регионального плана мероприятий по сокращению (профилактике) очередности пожилых людей и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания Брянской области на 2023-2025 годы |

В целях исполнения Комплекса мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых людей и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023-2025 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 9 марта 2023 года № 2455п-П45

1. Утвердить прилагаемый Региональный план мероприятий по сокращению (профилактике) очередности пожилых людей и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания Брянской области на 2023-2025 годы (далее - Региональный план).

2. Определить департамент социальной политики и занятости населения Брянской области органом исполнительной власти, ответственным за реализацию Регионального плана и предоставление информации о ходе его исполнения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области И.В. Агафонову.

Губернатор А.В. Богомаз

Заместитель Губернатора

Брянской области Ю.В. Филипенко

Директор департамента социальной

политики и занятости населения

Брянской области Е.А. Петров

Начальник отдела делопроизводства

администрации Губернатора и

Правительства Брянской области Н.В. Митрошина

Исп.Белозор Т.В.

30-31-81

12.12.2023

Утвержден

распоряжением Правительства

Брянской области

от №

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по сокращению (профилактике) очередности пожилых людей и**

**инвалидов для помещения в стационарные организации социального**

**обслуживания Брянской области на 2023-2025 годы**

**Раздел I. Общая характеристика сферы социального обслуживания населения на территории Брянской области**

По данным федерального статистического наблюдения на 1 января 2023 года инфраструктура стационарных организаций социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов включает:

государственных организаций 18;

стационарных отделений в организациях социального обслуживания 7;

негосударственных организаций 2, в том числе:

коммерческих 0;

социально ориентированных некоммерческих 1;

индивидуальных предпринимателей 1.

Средняя стоимость предоставления социальных услуг в год:

в доме–интернате общего типа: 216420 рублей;

доме- интернате психоневрологического профиля: 216420 рублей.

на дому 50400 рублей.

В 2022 году:

предоставлены надомные услуги 8537 гражданам пожилого возраста и инвалидам;

предоставлены социальные услуги в полустационарной форме 1492 гражданам пожилого возраста и инвалидам;

средняя списочная численность в стационарных организациях социального обслуживания составляет 2720 чел.;

Общее число фактически развернутых коек в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 1 января 2023 г составило 3160 ед.

Численность получателей социальных услуг, размещенных:

в аварийных и ветхих зданиях стационарных организаций 0 чел.;

зданиях 4 и 5 степени пожароопасности 0 чел.;

Число получателей социальных услуг, размещенных в стационарных организациях социального обслуживания с нарушением нормативов обеспечения площадью жилых помещений (установленных в субъекте Российской Федерации) 0 чел.

Очередность на помещение в стационарные организации психоневрологического профиля социального обслуживания на 1 января 2023 г. составляет 83 чел.

Предпринятые меры:

1. Внедрение стационарозамещающих технологий:

На 1 января 2023 г. социальные услуги в рамках стационарзамещающих технологий получили:

«Стационар на дому» 159 чел.;

«Приемная семья для пожилого человека» 10 чел.;

«Передышка» 0 чел.;

«Службы сиделок» 149 чел.;

Сопровождаемое проживание 4 чел.;

«Санаторий на дому» 181 чел.;

2. К оказанию социальных услуг на дому привлечено 2 негосударственных организации, услуги оказаны 127 гражданам.

2.1. К предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания привлечено 12 благотворителей и 667 добровольцев, 1029 граждан пожилого возраста охвачены помощью волонтеров (добровольцев).

3. За счет средств регионального бюджета в 2022 году произведены работы по ремонту 3 зданий 3 организаций. Условия проживания улучшили 115 граждан.

4. В 2023 году за счет средств регионального бюджета проведен ремонт в 5 организациях социального обслуживания. Условия проживания улучшили 183 гражданам. Находится на стадии разработки проектно-сметной документации по реконструкции 1 объекта стационарных организаций.

5. Введено в эксплуатацию \_0\_койко-мест, из них:

5.1. За счет средств, только региональных бюджетов \_0\_койко-мест;

5.2. С привлечением средств федерального бюджета \_0\_койко-мест;

5.2.1. С привлечением средств частных инвесторов в соответствии с договорами о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений \_0\_койко-мест.

6. Перепрофилировано 0 стационарных организаций социального обслуживания на 0 койко-мест.

7. Предоставлено жилье в 0 социальных квартирах, а также специальных домах для пожилых людей с комплексом служб социально-бытового назначения.

8. Строительство стационарных организаций с привлечением внебюджетных источников, установление специальных налоговых режимов льготного характера \_0\_.

9. Укомплектованность кадрами по состоянию на 1 января 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | Фактическая численность занятых ставок | Численность ставок согласно штатному расписанию | Введено ставок за отчетный период в целях приведения в соответствие с требованиями приказа Минтруда России № 940н | Укомплектованность % |
| 1. | Социальный педагог | 11,5 | 12 | 0 | 96% |
| 2. | Сиделка (помощник по уходу) | 150 | 205 | 205 | 73% |
| 3. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 76 | 84 | 84 | 90% |
| 4. | Старшая медицинская сестра | 26,75 | 30,5 | 0 | 88% |
| 5. | Медицинская сестра | 154,75 | 176,75 | 4 | 87,5% |
| 6. | Медицинская сестра по массажу | 4,25 | 21 | 0 | 20% |
| 7. | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре | 2,5 | 3 | 0 | 83% |
| 8. | Инструктор по адаптивной физической культуре | 9,5 | 17,25 | 0 | 55% |
| 9. | Инструктор по лечебной физкультуре | 1,5 | 6,5 | 0 | 23% |
| 10. | Психолог (психолог в социальной сфере) | 22,75 | 30 | 0 | 76% |
| 11. | Медицинский психолог | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 12. | Учитель-дефектолог | 1,5 | 2,25 | 0 | 67% |
| 13. | Логопед | 16,75 | 20,25 | 0 | 83% |
| 14. | Педагог дополнительного образования | 3,25 | 4 | 0 | 81% |
| 15. | Инструктор по труду | 9,25 | 12,75 | 0 | 72,5% |
| 16. | Инструктор по трудовой терапии | 5 | 10,5 | 0 | 48% |
| 17. | Культорганизатор | 13,25 | 17,75 | 2 | 75% |
| 18. | Юрисконсульт | 17,5 | 20,75 | 1 | 84% |
| 19. | Специалист по социальной работе | 174,5 | 192,5 | 1 | 91% |
| 20. | Администратор баз данных | 0,5 | 0,5 | 0 | 100% |
| 21. | Врачи различных специальностей | 20,25 | 40 | 0 | 51% |

**Раздел II. Сведения о показателях сферы социального обслуживания и их значениях**

| №, п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Значение показателей | | |
| 2023 факт | 2024 план | 2025 план |
| 1. | Очередность в стационарные организации психоневрологического профиля по состоянию на отчетную дату | чел. | 83 | 48 | 0 |
| 2. | Численность граждан, стоявших в очереди для помещения в стационарные организации психоневрологического профиля, переведенных на другие формы обслуживания:  Всего: чел., в том числе: | чел. | 35 | 48 | 0 |
| 2.1. | на надомный уход, включая долговременный уход и услуги сиделки чел. | чел. | 20 | 33 | 0 |
| 2.2. | стационар на дому, чел. | чел. | 15 | 15 | 0 |
| 2.3. | сопровождаемое проживание, чел. | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | санаторий на дому, чел. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | приемная семья для пожилых граждан, чел. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | численность граждан, стоявших в очереди для помещения в стационарные организации, направленных для стационарного обслуживания в другие субъекты Российской Федерации, чел. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | численность граждан, стоявших в очереди для помещения в стационарные организации, направленных для стационарного обслуживания в негосударственные организации, чел. |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество зданий организаций социального обслуживания, в которых проведена/планируется провести: | ед. | 5 | 4 | 5 |
| 3.1 | реконструкцию | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 3.2 | ремонт | ед. | 5 | 4 | 4 |
| 3.3 | Численность граждан, проживающих в организациях социального обслуживания, улучшивших условия проживания в результате проведенной реконструкции, ремонта | чел. | 183 | 91 | 150 |
| 4. | Численность граждан, охваченных стационарозамещающими технологиями, всего, чел | чел. | 850 | 860 | 865 |
| 4.1. | в том числе: стационар на дому, чел. | чел. | 170 | 180 | 185 |
| 4.2. | «передышка», чел. | чел. | 0 | 2 | 3 |
| 4.3. | сопровождаемое проживание, чел | чел. | 11 | 14 | 19 |
| 4.4. | санаторий на дому, чел. |  | 181 | 185 | 187 |
| 4.5. | приемная семья для пожилых граждан, чел. | чел. | 15 | 15 | 15 |
| 5. | Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги | ед. | 2 | 3 | 3 |
| 6. | Численность граждан, получивших социальные услуги в негосударственных организациях, Всего, чел.; | чел. | 145 | 152 | 160 |
| 6.1. | в стационарной форме, чел | чел. | 8 | 12 | 15 |
| 6.2. | в полустационарной форме,чел.; | чел. | 7 | 10 | 15 |
| 6.3. | на дому, чел. | чел. | 130 | 130 | 130 |
| 7. | Численность добровольцев (волонтеров), привлеченных к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | чел. | 667 | 667 | 667 |
| 8. | Численность благотворителей, привлеченных к участию в предоставлении социальных услуг в сфере социального обслуживания | чел. | 15 | 17 | 20 |

**Раздел III. Перечень мероприятий по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные  исполнители | Вид документа | Срок исполнения |
| 1.Мероприятия по анализу сохранения (наличия) у получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, индивидуальной потребности (нуждаемости) в предоставлении таких услуг | | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга (анализа) очередности граждан для помещения в стационарные организации, определение численности граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания с постоянным круглосуточным проживанием в стационарных организациях, готовых получать социальные услуги в иных формах социального обслуживания, в том числе с помощью стационарозамещающих технологий | Численность граждан, стоявших в очереди для помещения в стационарные организации, переведенных на другие формы обслуживания: Всего чел.:  факт 2023 г.- 35  план 2024г.- 48  план 2025 г.- 0  в том числе: комплексный надомный уход за пожилыми гражданами и инвалидами, включая долговременный уход, социальные услуги сиделки чел.:  факт 2023г.- 20  план 2024г.- 33  план 2025 г.- 0  стационар на дому чел.:  факт 2023г.-15  план 2024г.- 15  план 2025 г.- 0  сопровождаемое проживание чел.:  факт 2023г.-0  план 2024г.- 0  план 2025 г.- 0  приемная семья для пожилых граждан чел.:  факт 2023г.- 0  план 2024г.- 0  план 2025 г.- 0  Численность граждан, стоявших в очереди для помещения в стационарные организации, направленных для стационарного обслуживания в другие субъекты Российской Федерации чел.:  факт 2023г.- 0  план 2024г.- 0  план 2025 г.- 0  Численность граждан, стоявших в очереди для помещения в стационарные организации, направленных для стационарного обслуживания в негосударственные организации чел.:  факт 2023г.- 0  план 2024г.- 0  план 2025 г.- 0 | Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | Информация в Минтруд России | ежегодно  до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026г. |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту зданий стационарных организаций социального обслуживания | | | | | |
| 2.1. | Реконструкция и ремонт зданий стационарных организаций за счет средств бюджета Брянской области | Проведен ремонт зданий стационарных организаций за счет средств бюджета Брянской области:  факт 2023г.-5  план 2024г.-4  план 2025 г.-4  улучшили условия проживания чел.:  факт 2023г.-183  план 2024г.- 91  план 2025 г.- 150  Планируется реконструкция 1 здания стационарных организаций за счет средств бюджета Брянской области в 2025 году. | Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, Департамент строительства Брянской области | Информация в Минтруд России | ежегодно  до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026 г. |
| 2.2. | Подготовка региональных проектов реконструкции объектов ГБСУСОН «Сельцовского психоневрологического интерната» (в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография) на условиях софинансирования расходных обязательств Брянской области из федерального бюджета | факт 2023 г. - находится на стадии разработки проектно-сметной документации 1 объект стационарных организаций.  план 2024г.- проведение экспертизы проектно-сметной документации.  план 2025 г.- проведение реконструкции объекта. | Департамент строительства Брянской области | Акты (решения) с предоставлением копии в Минтруд России | ежегодно до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026 г. |
| 3. Мероприятия по укреплению кадровой обеспеченности стационарных организаций, материально-технической базы стационарных организаций в соответствии с приказом Минтруда России от 30 марта 2020 года № 157н «О внесении изменений в правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденные приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 года №940н» | | | | | |
| 3.1. | Укрепление кадровой обеспеченности, материально-технической базы стационарных организаций в соответствии с приказом Минтруда России от 30 марта 2020 г. № 157н  «О внесении изменений в Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н» | факт 2023 г.- введено ставок:  сиделка (помощник по уходу) -205 ставок,  младшая медицинская сестра по уходу за больными -84 ставки,  юрисконсульт -1 ставка,  медицинская сестра -5 ставок,  специалист по социальной работе -1 ставка, культорганизатор -2 ставки.  план 2024 г.- планируется введение:  контент-редактора -2,25 ставок,  системный администратор -2 ставки,  младшая медицинская сестра по уходу за больными -98 ставки,  методист -0,5 ставки,  психолог -1 ставка,  сиделка (помощник по уходу) -2,5 ставки, медицинская сестра процедурная -1 ставка, специалист в сфере закупок -5 ставок, специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) -2,75 ставки,  инструктор по адаптивной физической культуре -0,25 ставки,  инструктор-методист по адаптивной физической культуре -0,25 ставки,  методист -0,5 ставки.  план 2025 г.- планируется введение: специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) -1 ставка. | Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | Доклад в Минтруд России | ежегодно  до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026 г. |
| 3.2. | Анализ кадрового обеспечения организаций социального обслуживания населения, в том числе:  динамика заполнения вакантных должностей;  обучение и повышение квалификации работников;  развитие наставничества в социальной сфере | Динамика заполнения вакантный должностей:  факт 2023г- 5 %  план 2024г.- 10 %  план 2025 г.- 15 %  Прошли обучение и повышение квалификации работников:  факт 2023г- 368  план 2024г.- 152  план 2025 г.- 79 | Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | Доклад в Минтруд России | ежегодно  до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026 г. |
| 3.3. | Оптимизация структуры организаций социального обслуживания: - корректировка штатных расписаний организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалида (на основе примерных штатных расписаний); - открытие отделений интенсивного ухода, в том числе для граждан имеющих психические расстройства на базе домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов общего типа (при необходимости) | факт 2023г. - корректировка штатных расписаний организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалида (на основе примерных штатных расписаний);  открытие отделений интенсивного ухода, в том числе для граждан имеющих психические расстройства на базе 4 домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов общего типа.  план 2024г. - открытие отделений интенсивного ухода в 7 домах-интернатах психоневрологического профиля, в том числе детском доме-интернате для умственно отсталых детей.  план 2025г. - открытие отделений интенсивного ухода, в том числе для граждан имеющих психические расстройства на базе 7 домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов общего типа. | Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | Доклад в Минтруд России | ежегодно  до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026 г. |
| 3. Мероприятия по внедрению (расширению применения) стационарозамещающих технологий | | | | | |
| 3.1. | Внедрение (расширение применения) стационарозамещающих технологий, в том числе:   * стационар на дому; * передышка; * сопровождаемое проживание; * приемная семья для пожилых граждан; * санаторий на дому | Численность граждан, охваченных стационарозамещающ ими технологиями, всего чел:  факт 2023г. - 850  план 2024г. - 860  план 2025г. - 865  в том числе:  стационар на дому чел.:  факт 2023г. - 170  план 2024г. - 180  план 2025г. - 185  передышка чел:  факт 2023г. - 0  план 2024г. - 2  план 2025г. - 3  сопровождаемое проживание чел.:  факт 2023г. - 11  план 2024г. - 14  план 2025г. - 19  приемная семья для пожилых граждан чел:  факт 2023г. - 15  план 2024г. - 15  план 2025г. - 15  санаторий на дому чел.:  факт 2023г. - 181  план 2024г. - 185  план 2025г. - 187 | Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | Информация в Минтруд России | ежегодно  до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026 г. |
| 3.2 | Анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий | Проведен анализ практик организации ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на дому. Практика предоставления услуг «Сиделка» (Камчатский и Приморский края, Калининградская и Омская области, г. Севастополь), а также практика «Служба помощников по уходу на дому» (Рязанская области) направлены на снижение потребности тяжелобольных граждан в услугах стационарных организаций социального и медицинского обслуживания, сохранение их пребывания в привычных домашних условиях посредством предоставления спектра необходимых социальных и медицинских услуг на дому;  Практика предоставления социальных услуг с применением технологии «Стационар на дому» (Белгородская, Вологодская, Курская, Тюменская области) Технология «Стационар на дому» представляет собой проведение комплекса реабилитационных мероприятий на дому для граждан пожилого возраста, полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои витальные потребности в силу наличия у них заболевания, травмы и (или) инвалидности;  Практика организации временного стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Передышка» (Забайкальский край, Амурская и Астраханская области) Целью практики является предоставление возможности родственникам, осуществляющим уход за пожилым членом семьи, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, помощи и отдыха посредством организации временного размещения пожилого человека в организации социального обслуживания. Задачи практики: снижение социальной напряженности в семьях, где проживают граждане пожилого возраста и инвалиды. | Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | Информация в Минтруд России | ежегодно  до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026 г. |
| 5. Мероприятия по расширению оказания социальных услуг в полустационарной форме и на дому, включая комплексный надомный уход | | | | | |
| 5.1. | Развитие надомного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая: социальные услуги сиделки;  развитие системы долговременного ухода;  предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам  в период их нахождения в очереди на получение социальных услуг в стационарной форме | Численность граждан, получающих социальные услуги на дому, всего чел.:  факт 2023г. - 8733  план 2024г. - 8745  план 2025г. - 8755  в том числе:  услуги сиделки чел.:  факт 2023г. - 149  план 2024г. - 149  план 2025г. - 149  помощник по уходу чел.:  факт 2023г. - 700  план 2024г. - 700  план 2025г. - 700 | Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | Информация в Минтруд России | ежегодно  до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026 г. |
| 5.2. | Поддержка негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | Численность граждан, получивших социальные услуги в негосударственных организациях:  Всего чел.:  факт 2023г. - 145  план 2024г. - 152  план 2025г. - 160  в том числе:  в стационарной форме чел.:  факт 2023г. - 8  план 2024г. - 12  план 2025г. - 15  в полустационарной форме чел.:  факт 2023г. - 7  план 2024г. - 10  план 2025г. - 15  на дому чел.:  факт 2023г. - 130  план 2024г. - 130  план 2025г. - 130 | Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | Информация в Минтруд России | ежегодно  до 1 марта 2024 г.,  2025 г., 2026 г. |